## Dados_de_Obras
Unidade Demandante	Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Processo de Execução Orçamentária e Financeira	Empresa Contratada	Status	Data de Início da Vigência do Contrato	Data de Término da Vigência do Contrato	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Percentual de Execução Orçamentária	Percentual de Execução do Cronograma	Nº do Contrato	Valor do Contrato	Prazo do Contrato (dias)	Prazo Execucao	Valor do Aditamento 1	Data Aditamento 1	Prazo Aditamento 1 (dias)	Valor do Aditamento 2	Data Aditamento 2	Prazo Aditamento 2 (dias)	Valor do Aditamento 3	Data Aditamento 3	Prazo Aditamento 3 (dias)	Valor do Aditamento 4	Data Aditamento 4	Prazo Aditamento 4 (dias)	Valor do Aditamento 5	Data Aditamento 5	Prazo Aditamento 5 (dias)	Observações:	Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Atualização:	Órgão:
NOM	Contratação de empresa de engenharia para adequações de calçadas às normas de acessibilidade	Débora Rangel Machado Sardinha	JFES-EOF-2019/00262	FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	Encerrada	04/09/2019		21/10/2019	02/08/2021	92,30%	92,30%	27/2019	R$57.786,10		60	R$3.800,79	18/11/2019	0													O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade; O serviço foi contratado em 2019 e estava em andamento (com atraso), quando do advento da pandemia. O contrato foi suspenso pela Administração em 26/03 e reiniciado em 24/08/20. RESCISÃO UNILATERAL EM 02/08/21 por descumprimento contratual		21/04/2022	SJES
NOM	Serviços de fornecimento e instalação de placas e outros itens de sinalização visual e tátil nos prédios da Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme projetos	Débora Rangel Machado Sardinha	JFES-EOF-2019/00328	SPERIDON COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	Encerrada	05/11/2019		21/11/2019	25/02/2021	100,00%	100,00%	36/2019	R$61.500,00		60	R$12.660,00	16/04/2020	45	-R$1.080,00	22/12/2020											O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade; Contratado em 2019, estava em andamento (com atraso), quando do advento da pandemia. A empresa suspendeu as atividades em 18/03/2020 e retornou em 10/06/2020. A prorrogação de prazo do aditamento (45 dias) começou a vigorar após o retorno das atividades da empresa. Em andamento apuração e aplicação de penalidades por atraso.
NOM	Pequenas reformas e preparação da área de custódia na Vara Federal de São Mateus	Débora Rangel Machado Sardinha	JFES-EOF-2020/00117	ALMEIDA LIMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS	Encerrada	22/09/2020		05/10/2020	20/12/2020	100,00%	100,00%	010/2020	R$43.381,23		60	R$6.317,54	16/10/2020	0	R$2.320,04	17/12/2020	15										O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações da Justiça Federal. Obra em garantia
NOM	Remanejamento de ar condicionado VRF entre prédios da SJES	Carlos Chaves Damásio	JFES-EOF-2020/00094	AREMAR MIX COMÉRCIO MANUTENÇÕES	Encerrada	18/09/2020		19/10/2020	05/03/2021	100,00%	100,00%	012/2020	R$138.600,00		60	R$7.985,00	03/11/2020		R$4.432,54	22/12/2020											O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações da Justiça Federal. Serviços em atraso por falta de peças devido a lockdown- em apuração de penalidades por descumprimento contratual. CONTRATADA PENALIZADA POR ATRASO NA ENRTEGA DO OBJETO. MULTA EM PAGAMENTO.
NOM	Sinalização visual complementar nos prédios da SJES	Cláudia Campagnaro Machado Dal Moro	JFES-EOF-2020/00123	SPERIDON COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	Encerrada	21/09/2020		28/09/2020	30/12/2020	100,00%	100,00%	009/2020	R$25.000,00		60	-R$2.072,50	22/12/2020	20													O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações - Acessibilidade
NOM	Ampliação da Usina Fotovoltaica do Ed Sede	Débora Rangel Machado Sardinha	JFES-EOF-2021/00161	ISOFEN ENERGY	Não iniciado	17/09/2021				0,00%	0,00%	022/2021	R$345.575,67		60																O serviço se enquadra na Ação Modernização de instalações
NOM	Complementação da detecção de fumaça na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	Débora Rangel Machado Sardinha	JFES-EOF-2021/00165	LOYES Proteção contra incêndio	em andamento	06/10/2021		11/10/2021		0,00%	50,00%	026/2021	R$14.450,00		60

## Glossário_de_Campos
Glossário de Campos	Descrição

Unidade Demandante	Unidade que demandou a obra/reforma/modernização
Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Descrição clara e suscinta
Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Nome/Matricula
Processo de Execução Orçamentária e Financeira
Status	Não Iniciada- já existe o contrato mas ainda não foi efetivamente iniciado
	Em andamento- Já iniciada de fato
	Encerrada- Encerrada e com termo de aceite final
Data de Início da Vigência do Contrato
Data de Término da Vigência do Contrato
Data de Início da Execução	Data da assinatura do termo de início de obra ou outra em que se considere efetivamente iniciada
Data de Término da Execução	Data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo
Percentual de Execução Orçamentária
Percentual de Execução do Cronograma
Nº do Contrato
Valor do Contrato
Prazo do Contrato (dias)
Prazo Execucao Obra	Prazo para execução da obra/reforma/modernização
Valor do Aditamento 1
Data Aditamento 1
Prazo Aditamento 1 (dias)
Valor do Aditamento 2
Data Aditamento 2
Prazo Aditamento 2 (dias)
Valor do Aditamento 3
Data Aditamento 3
Prazo Aditamento 3 (dias)
Valor do Aditamento 4
Data Aditamento 4
Prazo Aditamento 4 (dias)
Valor do Aditamento 5
Data Aditamento 5
Prazo Aditamento 5 (dias)
Observações:	Inserir observações necessárias à compreensão sobretudo relacionadas a questões importantes e excepcionais, de forma resumida
Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Informar o Doc Siga de acompanhamento do projeto que originou a Obra
Atualização:	Campo automático que informa a ultima data de uso da planilha pra fins de informar a data da última atualização
Órgão:	Campo bloqueado

## Planilha1
Unidade Organizacional
TRF2
SJRJ
SJES

## Planilha2
STATUS
Não iniciado
Em andamento
Encerrado
Suspenso
Cancelado