## Dados_de_Obras
Unidade Demandante	Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Processo de Execução Orçamentária e Financeira	Empresa Contratada	Status	Data de Início da Vigência do Contrato	Data de Término da Vigência do Contrato	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Percentual de Execução Orçamentária	Percentual de Execução do Cronograma	Nº do Contrato	Valor do Contrato	Prazo do Contrato (dias)	Prazo Execucao	Valor do Aditamento 1	Data Aditamento 1	Prazo Aditamento 1 (dias)	Valor do Aditamento 2	Data Aditamento 2	Prazo Aditamento 2 (dias)	Valor do Aditamento 3	Data Aditamento 3	Prazo Aditamento 3 (dias)	Valor do Aditamento 4	Data Aditamento 4	Prazo Aditamento 4 (dias)	Valor do Aditamento 5	Data Aditamento 5	Prazo Aditamento 5 (dias)	Observações:	Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Atualização:	Órgão:
SIE	Av.RIO BRANCO- Reforma dos anexos I e II da SJRJ - Reforma parcial do Fórum da Av. Rio Branco - Fase 2	CLÁUDIA IANNACCA- RJ12642; CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429; FLÁVIO ROITMAN- RJ 15638	JFRJ-EOF-2020/00018	EMIBM Engenharia e Inovação Ltda	Encerrado	15/06/2020	25/04/2021	15/06/2020	31/05/2021	98,71%	98,71%	TC 04/2020	R$1.899.000,00	315	300	R$27.921,66	31/08/2020		R$34.338,00	13/11/2020			09/02/2021	30		15/04/2021	30				Saldo do empenho 2020NE800011 cancelado no valor de R$75.242,66, sendo : R$25.331,85 referente a valores que não foram pagos na última medição, num percentual de 1,29% e R$49.910,81, ref. aos adicionais noturnos não utilizados e já descontados das medições.		21/04/2022	SJRJ
SIE	Av.VENEZUELA - Reforma do Fórum Marilena Franco, Rio de Janeiro -Contratação de empresa especializada, pelo sistema de Registro de Preços, para o fornecimento e instalação de piso vinílico, rodapés em poliestireno e demais acessórios, inclusive retirada de piso existente com despejo em bota-fora, em imóveis da SJRJ.	FLÁVIO ROITMAN- RJ15638; CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429	JFRJ-EOF-2019/1402.01	Fast Decor Pisos, Carpetes e Drywall Ltda	Encerrado	03/03/2020	02/04/2020	03/03/2020	17/03/2020	100,00%	100,00%	2020NE800005	R$72.280,00	30	30
SIE	Av.VENEZUELA - Reforma do Fórum Marilena Franco, Rio de Janeiro -Contratação de Serviço de Recuperação, por Substituição de Peças e Quadros de Comando, de Elevadores.	DELSON SANTOS- RJ14387; CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429	JFRJ-EOF-2020/00022	ASR Comércio e Prestadora de Serviços de Engenharia Ltda-ME	Rescindido	29/06/2020	09/04/2021	29/06/2020	23/12/2020	3,80%	3,80%	TC 07/2020	R$379.990,00	285	210																Cancelamento do saldo do empenho 2020NE800018 pelo registro -RO 397 no valor de R$365.550,38
SIE	Av.VENEZUELA - Reforma do Fórum Marilena Franco, Rio de Janeiro -Contratação de empresa especializada, para Prestação de serviço técnico especializado de Análise, Projetos Básicos, Executivos e Legais para Retrofit dos Sistemas de Climatização dos blocos A e B do Fórum Marilena Franco.	DELSON SANTOS- RJ14387; CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429	JFRJ-EOF-2020/00026	Wind Service Ltda	Encerrado	12/06/2020	23/11/2020	12/06/2020	10/02/2021	100,00%	100,00%	TC 05/2020	R$125.880,00	165	165		12/11/2020	75
SIE	Av.VENEZUELA - Reforma do Fórum Marilena Franco, Rio de Janeiro -Fornecimento e instalação de painéis divisórios.	FERNANDO RIKER- RJ13128; CRISTIANO VILHENA- RJ18074	JFRJ-EOF-2019/314	Deutec Serviços de Manutenção Ltda-ME	Encerrado	25/03/2020	24/05/2020	25/03/2020	16/04/2020	100,00%	100,00%	2020NE800006	R$62.035,00	60	60
SIE	Av.VENEZUELA - Reforma do Fórum Marilena Franco, Rio de Janeiro -Reforma do sistema de proteção da tubulação de água de condensação do Sistema de Climatização do Fórum Marilena Franco - Av. Venezuela Bloco B - Substituição das válvulas automáticas de segurança.	DELSON SANTOS- RJ14387; DAGMAR OLIVEIRA- RJ11567	JFRJ-EOF-2020/00043	Riomanser Serviço de Manutenção Ltda	Encerrado	21/05/2020	15/07/2020	21/05/2020	06/07/2020	100,00%	100,00%	2020NE000499	R$55.204,00	55	55
SIE	Modernização das instalações de prevenção e combate a incêndio do Arquivo Judiciário	MARIA LUIZA AQUINO- RJ13107; MOISÉS MAIA- RJ12638	JFRJ-EOF-2019/513	Rit's Fire Construções e Instalações Eireli-EPP	Em andamento	19/09/2019	31/03/2020	19/09/2019		99,13%	99,13%	TC 49/2019	R$410.000,00	195	120																Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros ainda não emitido
SIE	Fornecimento e Execução das Instalações Elétricas de Comando, Controle e Força do sistema de Refrigeração dos prédios (Blocos A e B) localizados na Av. Venezuela, 134- Centro - Rio de Janeiro.	CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429; JOSENIRO CAMPOS- RJ13918	JFRJ-EOF-2019/235	Lidoar Construções e Reformas Ltda	Encerrado	27/09/2019	08/05/2020	27/09/2019	17/03/2020	100,00%	100,00%	TC 51/2019	R$193.500,00	225	150	R$14.072,03	03/12/2019	0	-R$8.057,51	23/12/2019	0
SIE	Av.RIO BRANCO - Recuperação das Torres de Resfriamento de água para o sistema de climatização do Anexo II da Unidade Rio Branco	DELSON DOS SANTOS - 14387; / DAGMAR APARECIDA DE OLIVEIRA- 11567	JFRJ-EOF-2020/00059	Wap Air Refrigeração Ltda	Encerrado	07/08/2020	18/01/2021	07/08/2020	04/11/2020	100,00%	100,00%	TC 11/2020	R$157.134,00	165	90
SIE	Recuperação das Torres de resfriamento de água para o sistema de climatização - Unidade Venezuela.	DELSON SANTOS- RJ14387; DAGMAR OLIVEIRA- RJ11567	JFRJ-EOF-2020/00063	Riomanser Serviços e Manutenção Ltda	Encerrado	18/09/2020	01/03/2021	18/09/2020	23/12/2020	100,00%	100,00%	TC 18/2020	R$198.406,00	165	90
SIE	Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso - para reparo Parcial de Chiller do Sistema do Sistema de Climatização	DELSON SANTOS- RJ14387; DAGMAR OLIVEIRA- RJ11567	JFRJ-EOF-2020/00093	Atlantica Comercio e Serviços Eireli	Encerrado	18/09/2020	31/03/2021	18/09/2020	02/02/2021	58,21%	58,21%	TC 17/2020	R$210.000,00	195	120																Foram aplicadas nas N.F. valor de IMR, e portanto não será utilizado todo este saldo de empenho ( 2020NE800209 anula parcialmente 2020NE800061=R$ 1.430,65 e RO 266 cancela saldo 2020NE800061 = R$86.325,52, sendo R$1.552,81 referente a glosa de IMR ), correspondendo a 41,79%
SIE	Substituição das Bombas de água para o sistema de climatização do Anexo II, no imóvel situado na Av.Rio Branco, 243 - Centro	DELSON SANTOS- RJ14387; DAGMAR OLIVEIRA- RJ11567	JFRJ-EOF-2020/00102	Wap Air Refrigeração Ltda	Encerrado	18/09/2020	31/03/2021	18/09/2020	14/12/2020	92,26%	100,00%	TC 20/2020	R$344.000,00	195	120
SIE	Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ - Reforma do Térreo do Fórum da Avenida Rio Branco	CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA - RJ12642; CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL - RJ12429 e FLÁVIO ROITMAN - RJ 15.638	JFRJ-EOF-2020/00169	Emibm Engenharia e Inovação Ltda	Encerrado	23/10/2020	05/04/2021	23/10/2020	05/11/2021	88,14%	99,82%	TC 23/2020	R$1.029.000,00	165	375	R$39.556,62	29/12/2020	30		12/03/2021	30		15/04/2021	30	R$110.558,16	25/06/2021	150	R$37.732,38	29/09/2021	45	Obs: Valor de R$ 2.195,16 é referente aos serviços que não foram executados, já que não foram necessários, correspondendo ao percentual de 0,18%. Este valor foi cancelado
SIE	Reforma dos Anexos I e II da SJRJ -Execução de Repintura da Fachada dos Fundos do Anexo II, entre anexos e serviços complementares	JORGE HENRIQUE PEZENTE -RJ13252 ; CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA -RJ12642	JFRJ-EOF-2020/00171	RSantana Costruções e Empreendimentos Eireli	Encerrado	20/10/2020	02/04/2021	20/10/2020	13/04/2021	96,67%	96,67%	TC 25/2020	R$104.000,00	165	90																Os itens não executados foram foram analisados pela Fiscalização, no decorrer da obra, que não seriam necessários. Correspondem ao percentual de 3,33%
SIE	Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ -REPARO DO CHILLER 2 e Troca das Serpentinas dos Condensadores do CHILLER 1 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.	DELSON DOS SANTOS - RJ14387; TACIANO BASÍLIO CAMPELO - RJ14345	JFRJ-EOF-2021/00150	Air Time Engenharia e Instalações EIRELI	Em andamento	22/07/2021	01/02/2022	22/07/2021		59,00%	59,03%	TC 18/2021	R$480.000,00	195	165		14/10/2021			22/12/2021	45
SIE	Modernização por Fornecimento, instalação e Manutenção / de 05 (cinco) elevadores no prédio Bloco B da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Av. Venezuela	DELSON DOS SANTOS - RJ14387; CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL - RJ12429	JFRJ-EOF-2021/00125	Elevadores OTIS Ltda	Em andamento	02/08/2021	14/09/2024	02/08/2021		0,00%	8,48%	TC 16/2021	R$4.158.000,00	1140	360																24 meses finais deste contrato correspondem a manutenção preventiva e corretiva
SIE	Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Rua São Januário, 433 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ, e a prestação de manutenção preventiva e corretiva, decorrente da garantia, conforme Anexo I	DELSON SANTOS- RJ14387; CLÁUDIO MAGALHÃES- RJ12429	JFRJ-EOF-2021/230	Elevadores VILLARTA LTDA	Em andamento	22/09/2021	09/03/2024	22/09/2021		0,00%	0,00%	TC 30/2021	R$380.000,00	900	180																Deste prazo de vigência, 24 meses são de manutenção; No valor do contrato está incluída a manutenção
SIE	Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Reforma parcial do Fórum da Av. Rio Branco – Fase 3.	CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA - RJ12642; CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL - RJ12429 e FLÁVIO ROITMAN - RJ 15.638	EOF-2021/00030	NM Engenharia LTDA	Em andamento	20/08/2021	30/07/2022	20/08/2021		19,00%	44,26%	TC 19/2021	R$2.450.000,00	345	270	R$31.828,14	04/01/2022
SIE	Reforma do Bloco A do Fórum Marilena Franco da SJRJ - Reforma de Sanitários do 3º andar do Bloco A do Fórum Marilena Franco	CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL - RJ12429; FLÁVIO ROITMAN - RJ 15.638	JFRJ-EOF-2021/00369	Michele de Alvarenga Farinzazzo Pereira	Em andamento	03/11/2021	16/05/2022	03/11/2021		0,00%	60,66%	TC 40/2021	R$149.900,00	195	120
SIE	Contratação empresa especializada e credenciada junto ao C.B. para a elaboração de Projetos Básicos e Executivos, com a devida aprovação junto ao CBMERJ e obtenção do Laudo de Exigências do CBMERJ, para para adequação do imóvel da Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro - Equador	MARIA LUIZA AQUINO- RJ13107; MOISÉS MAIA- RJ12638	JFRJ-EOF-2021/198	Meta Projetos e Construções LTDA	Em andamento	21/09/2021	03/04/2022	21/09/2021		0,00%	65,00%	TC 24/2021	R$14.784,00	195	120
SIE	Serviço de Troca dos barramentos de fase do cubículo de entrada em baixa tensão do imóvel Alm.Barroso	MOISÉS MAIA- RJ12638; WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES-RJ14465	JFRJ-EOF-2021/350	CRM Construtora LTDA	Encerrado	28/10/2021	11/03/2022	28/10/2021	04/02/2022	0,00%	100,00%	TC 36/2021	R$59.000,00	135	120
SIE	Modernização da Infraestrutura de vídeoconferência do Auditório Marilena Franco - Venezuela	PAULO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA - RJ14783;CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL - RJ12429;CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA - RJ12642	JFRJ-EOF-2021/316	SCJ Segurança Digital Eireli	Em andamento	19/10/2021	31/01/2022	19/10/2021		0,00%	7,42%	TC 34/2021	R$398.900,00	105	60
SIE	Contratação de empresa credenciada junto ao Corpo de Bombeiros para a elaboração de Projetos Bás. e Exec. para adequação do imóvel da JFRJ às instalações de Prevenção e Combate a Incêndio, localiz. na R.Barbosa de Andrade, 201 - Três Rios - RJ	MARIA LUIZA AQUINO- RJ13107; TEREZA MAIOLINO- RJ12837	JFRJ-EOF-2021/366	Meta Projetos e Construções LTDA	Em andamento	07/12/2021	20/05/2022	07/12/2021			65,00%	TC 44/2021	R$14.498,00	165	90

## Glossário_de_Campos
Glossário de Campos	Descrição

Unidade Demandante	Unidade que demandou a obra/reforma/modernização
Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Descrição clara e suscinta
Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Nome/Matricula
Processo de Execução Orçamentária e Financeira
Status	Não Iniciada- já existe o contrato mas ainda não foi efetivamente iniciado
	Em andamento- Já iniciada de fato
	Encerrada- Encerrada e com termo de aceite final
Data de Início da Vigência do Contrato
Data de Término da Vigência do Contrato
Data de Início da Execução	Data da assinatura do termo de início de obra ou outra em que se considere efetivamente iniciada
Data de Término da Execução	Data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo
Percentual de Execução Orçamentária
Percentual de Execução do Cronograma
Nº do Contrato
Valor do Contrato
Prazo do Contrato (dias)
Prazo Execucao Obra	Prazo para execução da obra/reforma/modernização
Valor do Aditamento 1
Data Aditamento 1
Prazo Aditamento 1 (dias)
Valor do Aditamento 2
Data Aditamento 2
Prazo Aditamento 2 (dias)
Valor do Aditamento 3
Data Aditamento 3
Prazo Aditamento 3 (dias)
Valor do Aditamento 4
Data Aditamento 4
Prazo Aditamento 4 (dias)
Valor do Aditamento 5
Data Aditamento 5
Prazo Aditamento 5 (dias)
Observações:	Inserir observações necessárias à compreensão sobretudo relacionadas a questões importantes e excepcionais, de forma resumida
Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Informar o Doc Siga de acompanhamento do projeto que originou a Obra
Atualização:	Campo automático que informa a ultima data de uso da planilha pra fins de informar a data da última atualização
Órgão:	Campo bloqueado

## Planilha1
Unidade Organizacional
TRF2
SJRJ
SJES

## Planilha2
STATUS
Não iniciado
Em andamento
Encerrado
Suspenso
Cancelado