## Dados_de_Obras
Unidade Demandante	Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Processo de Execução Orçamentária e Financeira	Empresa Contratada	Status	Data de Início da Vigência do Contrato	Data de Término da Vigência do Contrato	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Percentual de Execução Orçamentária	Percentual de Execução do Cronograma	Nº do Contrato	Valor do Contrato	Prazo do Contrato (dias)	Prazo Execucao	Valor do Aditamento 1	Data Aditamento 1	Prazo Aditamento 1 (dias)	Valor do Aditamento 2	Data Aditamento 2	Prazo Aditamento 2 (dias)	Valor do Aditamento 3	Data Aditamento 3	Prazo Aditamento 3 (dias)	Valor do Aditamento 4	Data Aditamento 4	Prazo Aditamento 4 (dias)	Valor do Aditamento 5	Data Aditamento 5	Prazo Aditamento 5 (dias)	Observações:	Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Atualização:	Órgão:
SIE	Serviços de Recuperação Predial e Adequações Físicas em 06 (seis) Pavimentos, Corredor de Acesso ao Plenário e Hall de Entrda do Prédio Sede	Comissão constituída pela Portaria: / TRF2-PSG-2019/00452	TRF2-EOF-2019/00224	Nogueira Franco	Em andamento	29/10/2019		04/11/2019		83,05%	71,66%	041/2019	R$4.250.000,00	180	360	R$373.346,33	13/03/2020	30	R$ 648.519,48	14/09/2020	150										Apostila n° 01 ao Contrato. Retificação de erro material no item 5.2. Redução Contratual de R$ 27.543,60. Aditamento 01 aumentando 8,84%para acréscimo no quantitativo de serviços e a inclusão de novos itens inicialmente não previstos na Planilha e em 30 (trinta) dias no prazo. Aditamento 02 aumentando em mais (15,36%) para acréscimo no quantitativo de serviços e a inclusão de novos itens não previstos na Planilha Estimativa de Preços e em mais 150 (cento e cinquenta) dias.		09/08/2021	TRF2
SIE	Recuperação da Impermeabilização Interna, em Fibra de Vidro, das Torres de Resfriamento dos Prédios Anexos do TRF-2	Bruno José Barreto Nassar, matrícula 11834 e Almir Santos de Carvalho, matrícula 15723	TRF2-E0F-2019/00335	InfiltraSul	Encerrado	13/01/2020		13/04/2020	11/05/2020	97,34%	100,00%	003/2020	R$94.776,31	60	60
SIE	Conclusão da Impermeabilização das Lajes e Caixas d'água da Cobertura e das Cisternas do Complexo Predial do TRF-2	Helande Maiques de Carvalho, matrícula 11450, e Alexsandro Santos Campelo, matrícula 12316	TRF2-EOF-2019/00357	Espaço Funcional	Encerrado	27/01/2020		04/05/2020	18/12/2020	90,54%	100,00%	008/2020	R$500.000,00	180	180	R$ 101.700,60	21/09/2020			45											Aditamento 01 aumentando 20,14% para adequação do item 5.1. Aditamento 02 aumentando o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) dias
SIE	Contratação de empresa especializada para adequação do sistema elétrico de tomadas e iluminação, cabeamento de dados, sistema de detecção e alarme de incêndio e sistema de sonorização de salas do CCJF - Pregão, Lei 10.520/02 - Custo estimado: R$ 149.152,26 - TRF2-SEC-2019/00384 (CCJF)	Leonardo Almeida de Oliveira, matrícula 12273 e Guilherme Estevão Xavier, matrícula 12115.	TRF2-EOF-2019/00381	Pelt Projetos e Construções Ltda Me	Encerrado	15/07/2020	13/10/2020	27/07/2020	25/09/2020	100,00%	100,00%	026/2020	R$121.500,00	45	61	R$ 30.335,97	29/09/2020	16													Aditamento 01 aumentando 24,96% referente a substituição do forro por completo. Obra já finalizada tempestivamente em 25/09/2020, pendente o pagamento da 2ª e 3ª medição.
SIE	Contratação de empresa especializada para realizar a instalação de dispositivos de ancoragem predial nos edifícios do TRF da 2ª Região situados na rua Acre, nº 80, e rua Visconde de Inhaúma, nº 68 - Pregão, Lei 10.520/2002 - Valor estimado R$ 105.392,97 - (TRF2-SEC-2020/00139 - NUPRO)	Alexssandro Santos Campelo, matrícula 12316, e Helande Maiques de Carvalho, matrícula 11450.	TRF2-EOF-2020/00145	Top Team Brasil Ltda Epp	Em andamento	23/11/2020		08/02/2021	10/03/2021	90,93%		058/2020	R$90.094,80	30		R$ 17.513,25	44158	30													Aditamento nº 1 para acréscimo de (19,43%) no valor para acréscimo e supressão no quantitativo de serviços e a inclusão de novos itens inicialmente não previstos na Planilha sintética e acréscimo de 30 (trinta) dias no prazo de execução dos serviços.
SIE	Contratação de empresa especializada para conclusão da reforma da estrutura metálica que apoia as torres de resfriamento do sistema de ar condicionado do prédio sede deste Tribunal - Pregão, Lei 10.520/2002 - Valor estimado R$ 570.918,93 - (TRF2-SEC-2019/00342 - NUPRO)	Helande Maiques de Carvalho, matrícula 11450, e Alexsandro Santos Campelo, matrícula 12316	TRF2-EOF-2019/00359	Tecbras Serviços Técnicos Ltda	Em andamento	08/01/2021	04/07/2021	04/02/2021		91,89%		003/2021	R$645.000,00	150		R$ 144.820,39		30													Aditamento nº 01 para acréscimo de 22,45% no quantitativo de serviços e a inclusão de novos itens não previstos na Planilha de Formação de Preços e acréscimo de 30 (trinta) dias no prazo de execução.
SIE	Contratação de empresa especializada para execução de serviços variados de recuperação predial e adequações físicas em 09 (nove) andares, incluindo áreas do anexo I B, Secretarias de Turmas e corredores, exceto áreas internas dos bancos, do prédio deste Tribunal, através da adequação de elementos construtivos e de acabamento, envolvendo paredes de gesso, revestimentos e forros com fornecimento de materiais e mão de obra - Pregão, Lei 10.520/2002 - Valor estimado R$ 10.776.826,84 - (TRF2-SEC-2020/00149 - NUPRO)	Comissão constituída pela Portaria: / TRF2-PSG-2021/00020	TRF2-EOF-2020/00168	EMIBM Engenharia e Inovação Ltda	Em andamento	07/01/2021	14/05/2022	19/01/2021		36,56%		007/2021	R$8.997.999,66	480		R$ 326.874,85	24/09/2021	15													Aditamento nº 01, aumentando R$ 326.874,85 e o prazo em mais 15 (quinze) dias
SIE	Contratação de empresa especializada para a execução de upgrade no sistema de automação de ar condicionado e iluminação do TRF da 2ª Região - Pregão, Lei 10.520/02 - Custo estimado: R$ 1.560.098,57 - TRF2-SEC-2020/00170 (SEMAUT)	Leonardo Almeida de Oliveira, matrícula 12273, Rodrigo Gualberto Rodrigues Alves, matrícula 12280, Elton da Silva Ferreira, matrícula 12262 e Guilherme Estevão Xavier, matrícula 12115.	TRF2-EOF-2020/00177	Viridi Technologies Ltda	Em andamento	21/01/2021	30/06/2021	22/02/2021		99,18%		006/2021	R$1.190.000,29	160		R$ 281.180,02	25/06/2021	90		15/10/2021	32										Aditamento nº 01, aumentando R$ 281.180,02 e o prazo em mais 90 (noventa) dias. Aditamento nº 02, aumento o prazo em 32 (trinta e dois) dias.
SIE	Contratação de empresa especializada para executar a manutenção e vedação das esquadrias das fachadas localizadas no prédio do TRF-2ª Região - Pregão, Lei 10.520/2002 - Valor estimado R$ 444.255,68 - (TRF2-SEC-2021/00109 - NUPRO)	Alexssandro Santos Campelo, matrícula 12316	TRF2-EOF-2021/00119	Rotec Engenharia e Tecnologia em Limpeza Ltda	Em andamento	02/09/2021	24/02/2022	27/09/2021		30,14%		TRF2-CON-2021/00042	R$380.000,00	150

## Glossário_de_Campos
Glossário de Campos	Descrição

Unidade Demandante	Unidade que demandou a obra/reforma/modernização
Descrição da Obra/Reforma/Modernização	Descrição clara e suscinta
Gestor do contrato/Obra/Reforma/Modernização	Nome/Matricula
Processo de Execução Orçamentária e Financeira
Status	Não Iniciada- já existe o contrato mas ainda não foi efetivamente iniciado
	Em andamento- Já iniciada de fato
	Encerrada- Encerrada e com termo de aceite final
Data de Início da Vigência do Contrato
Data de Término da Vigência do Contrato
Data de Início da Execução	Data da assinatura do termo de início de obra ou outra em que se considere efetivamente iniciada
Data de Término da Execução	Data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo
Percentual de Execução Orçamentária
Percentual de Execução do Cronograma
Nº do Contrato
Valor do Contrato
Prazo do Contrato (dias)
Prazo Execucao Obra	Prazo para execução da obra/reforma/modernização
Valor do Aditamento 1
Data Aditamento 1
Prazo Aditamento 1 (dias)
Valor do Aditamento 2
Data Aditamento 2
Prazo Aditamento 2 (dias)
Valor do Aditamento 3
Data Aditamento 3
Prazo Aditamento 3 (dias)
Valor do Aditamento 4
Data Aditamento 4
Prazo Aditamento 4 (dias)
Valor do Aditamento 5
Data Aditamento 5
Prazo Aditamento 5 (dias)
Observações:	Inserir observações necessárias à compreensão sobretudo relacionadas a questões importantes e excepcionais, de forma resumida
Vinculado ao Projeto (Doc. Acomp. Projeto-SIGA):	Informar o Doc Siga de acompanhamento do projeto que originou a Obra
Atualização:	Campo automático que informa a ultima data de uso da planilha pra fins de informar a data da última atualização
Órgão:	Campo bloqueado

## Planilha1
Unidade Organizacional
TRF2
SJRJ
SJES

## Planilha2
STATUS
Não iniciado
Em andamento
Encerrado
Suspenso
Cancelado