## Projetos
Unidade Organizacional	Título do Projeto	Objetivo do Projeto	Gerente do Projeto	PRO - SIGA(Doc de acompanhamento)	Status	Data de Registro	Data de Início Prevista	Data de Início	Data de Término Prevista	Data de Término	Percentual de Conclusão	Meta Relacionada(quantidade)	Principal Objetivo Estratégico Relacionado	Impacto Esperado no Objetivo Estratégico	Impacto Atingido?	Principal ODS Relacionada	Custo	Atualização :	Órgão	Link Cronograma
SEPROG	Gabinete Remoto	Criação de uma unidade organizacional constituída por uma equipe de servidores dedicados à assistência virtual e remota às unidades judiciárias, visando ao incremento da sua produtividade, especialmente quanto às metas estabelecidas pelo CNJ ou pelo TRF2.	Sérgio P O Souza	Portaria JFES-POR-2020/00028	Encerrado			10/03/20		13/07/20	100		Agilizar os trâmites judiciais	Melhoria na produtividade das varas assistidas pelo Gabinete Remoto	Sim	16. Paz, Justiça e Instituições Fortes	Zero	17/06/2021	SJES
SEPROG	Plano de Retomada das Atividades Presenciais pós crise COVID-19	Apresentar as medidas a serem adotadas pela Seção Judiciária do Espírito Santo para a retomada das suas atividades presenciais pós-crise Covid-19, observando as regulamentações dos órgãos de saúde, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e dos Conselhos Superiores.	Sérgio P O Souza		Encerrado			18/06/20		06/08/20	100		Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Possibilitar a volta às atividades presenciais com segurança e disponibilizar serviços aos cidadãos de modo a não interromper a prestação jurisdicional	Sim	16. Paz, Justiça e Instituições Fortes		17/06/2021	SJES

## SimNão
Sim
Não

## Glossário_de_campos
Órgão	TRF2/SJRJ/SJES
Unidade Organizacional	Padrão: sigla-nome da unidade
Gerente do Projeto	Nome do Gerente do Projeto, setor, contato
PRO - SIGA (Doc de acompanhamento)	Indicar o documento oficial de acompanhamento do projeto onde todas as informações relativas devem estar concentradas (no TRF2 será um tipo PRO no SIGA)
Status	Não iniciado
	Em andamento
	Encerrado
	Cancelado
Data de Registro
Data de Início Prevista
Data de Início
Data de Termino Prevista
Data de Termino
Percentual de conclusão	Indica quantos por cento do projeto como um todo está concluido aproximadamente
Meta - Planejamento Estratégico	Indicar a quantidade de Metas ou Macrodesafios associados
Objetivo Estratégico	Indicar a quantidade de Objetivos estratégicos relacionados
ODS Relacionadas	Indicar a quantidade de ODSs relacionadas a este projeto
Ranking de Impacto na Estratégia	Número resultante do somatório das quantidades de Metas, Objetivos Estratégicos e ODSs relacionadas ao projeto
Observação:	Indicar algo que seja necessário ao entendimento e de forma resumida (ex. projeto pausado em virtude da pandemia ver documento de referencia)
FIP	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Portaria de Designação de gerente de Projeto	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Plano de Controle	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Cronograma	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Modulo Matriz de Responsabilidades	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Matriz de Riscos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Termo de Encerramento	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo de Custos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Atualização:	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada
Órgão	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada

## Obj_Estr
Agilizar os trâmites judiciais
Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais
Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado
Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
Aperfeiçoar a governaça de TI na Justiça Federal
Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal
Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal
Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal
Aumentar a eficiência na gestão de materiais
Aumentar a qualidade dos processos de contratações e aquisições
Aumentar a qualidade na execução orçamentária de contratações e aquisições
Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação
Buscar a satisfação do usuário/cidadão
Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
Estabelecer mecanismos de governança pública
Estruturar o processo de gestão do conhecimento
Implementar ações que estimulem o engajamento dos colaboradores
Implementar melhorias de processos de trabalho
Incrementar contratações e aquisições com critérios de sustentabilidade
Otimizar custos operacionais
Promover boas práticas de gestão por competências
Promover o alinhamento estratégico da programação orçamentária
Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes

## ODS
1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero
3. Boa Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade
5. Igualdade de Gênero
6. Água Limpa e Saneamento
7. Energia Acessível e Limpa
8. Emprego Digno e Crescimento Econômico
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura
10. Redução das Desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
12. Consumo e Produção Responsáveis
13. Combate às Alterações Climáticas
14. Vida de Baixo d'Água
15. Vida Sobre a Terra
16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
17. Parcerias em Prol das Metas

## Status
Ativo
Encerrado
Cancelado