## Projetos
Unidade Organizacional	Título do Projeto	Objetivo do Projeto	Gerente do Projeto	PRO - SIGA(Doc de acompanhamento)	Status	Data de Registro	Data de Início Prevista	Data de Início	Data de Término Prevista	Data de Término	Percentual de Conclusão	Meta Relacionada(quantidade)	Principal Objetivo Estratégico Relacionado	Impacto Esperado no Objetivo Estratégico	Impacto Atingido?	Principal ODS Relacionada	Custo	Atualização :	Órgão	Link Cronograma
SJRJ/SGE/CPRI	Modernização do Fórum da Av. Rio Branco - 2020	Reforma do prédio da SJRJ na Av. Rio Branco, 243.	Claudia Coutinho Gomes, CPRI, 3218-9815	JFRJ-PRO-2020/00001	Ativo	10/02/2020	07/01/2020	07/01/2020	30/12/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes		17/06/2021	SJRJ
SJRJ/SGE/CPRI	Transferência dos JEFs de Campo Grande para Av. Venezuela	Transferência dos Juizados Especiais Federais localizados em Campo Grande	Claudia Coutinho Gomes, CPRI, 3218-9815	JFRJ-PRO-2020/00002	Ativo	10/02/2020	07/01/2020	07/01/2020	30/04/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
SJRJ/SGE/CPRI	Redistribuição de Espaços na RB	Realocação de Setores Administrativos a fim de melhorar o serviço oferecido	Claudia Coutinho Gomes, CPRI, 3218-9815	JFRJ-PRO-2020/00003	Ativo	12/02/2020	13/01/2020	13/01/2020	31/07/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
SJRJ/SGE/CPRI	Transferência de Sede da Subseção de São Gonçalo	Transferir a sede da Subseção de São Gonçalo com redução de custos operacionais.	Claudia Coutinho Gomes, CPRI, 3218-9815	JFRJ-PRO-2020/00006	Ativo	12/02/2020	18/02/2020		18/12/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
SJRJ/SGE/CADJ	O Novo Atendimento ao Jurisdicionado na Justiça Federal	Ampliação das modalidades de atendimento ao jurisdicionado no âmbito da SJRJ.	André Kemper Baptista, SGE, 3218-	JFRJ-PRO-2020/00033	Ativo		22/05/2020	22/05/2020	30/06/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes	R$ 30.000,00
SJRJ/SG/NGOV	Plano de Retomada das Atividades Presenciais Pós-pandemia da COVID-19 na Seção Judiciária do Rio de Janeiro	Desenvolver um plano de governança que permita a retomada gradual das atividades presenciais na SJRJ, com a máxima segurança aos jurisdicionados, magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, no momento pós-crise ocasionada pela pandemia da COVID-19, garantindo a prestação jurisdicional à sociedade e mitigando seus impactos negativos sobre a saúde das pessoas.	Alessandro dos Santos Romano, NGOV	JFRJ-PRO-2020/00035	Ativo	14/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	30/06/2020				Buscar a satisfação do usuário/cidadão			3. Boa Saúde e Bem-Estar	R$ 800.000,00	17/06/2021
SJRJ/SGE/CADJ	Meta 9 - Ferramenta de Governança	Ferramenta de Governança/Dados processuais estruturados. Ferramenta que permita a análise de conjuntos de dados relevantes com objetivo de auxiliar e aprimorar a gestão das unidades judiciais e administrativas, principalmente no que tange à análise preditiva na desjudicialização e prevenção de demandas repetitivas em matéria previdenciária.	Rosângela do Carmo Olivieri, CADJ, 3218-9698	JFRJ-PRO-2020/00047	Ativo	12/02/2020	13/07/2020	13/07/2020	20/11/2020				Agilizar os trâmites judiciais			16. Paz, Justiça e Instituições Fortes

## SimNão
Sim
Não

## Glossário_de_campos
Órgão	TRF2/SJRJ/SJES
Unidade Organizacional	Padrão: sigla-nome da unidade
Gerente do Projeto	Nome do Gerente do Projeto, setor, contato
PRO - SIGA (Doc de acompanhamento)	Indicar o documento oficial de acompanhamento do projeto onde todas as informações relativas devem estar concentradas (no TRF2 será um tipo PRO no SIGA)
Status	Não iniciado
	Em andamento
	Encerrado
	Cancelado
Data de Registro
Data de Início Prevista
Data de Início
Data de Termino Prevista
Data de Termino
Percentual de conclusão	Indica quantos por cento do projeto como um todo está concluido aproximadamente
Meta - Planejamento Estratégico	Indicar a quantidade de Metas ou Macrodesafios associados
Objetivo Estratégico	Indicar a quantidade de Objetivos estratégicos relacionados
ODS Relacionadas	Indicar a quantidade de ODSs relacionadas a este projeto
Ranking de Impacto na Estratégia	Número resultante do somatório das quantidades de Metas, Objetivos Estratégicos e ODSs relacionadas ao projeto
Observação:	Indicar algo que seja necessário ao entendimento e de forma resumida (ex. projeto pausado em virtude da pandemia ver documento de referencia)
FIP	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Portaria de Designação de gerente de Projeto	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Plano de Controle	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Cronograma	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Modulo Matriz de Responsabilidades	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Matriz de Riscos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Termo de Encerramento	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo de Custos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Atualização:	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada
Órgão	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada

## Obj_Estr
Agilizar os trâmites judiciais
Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais
Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado
Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
Aperfeiçoar a governaça de TI na Justiça Federal
Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal
Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal
Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal
Aumentar a eficiência na gestão de materiais
Aumentar a qualidade dos processos de contratações e aquisições
Aumentar a qualidade na execução orçamentária de contratações e aquisições
Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação
Buscar a satisfação do usuário/cidadão
Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
Estabelecer mecanismos de governança pública
Estruturar o processo de gestão do conhecimento
Implementar ações que estimulem o engajamento dos colaboradores
Implementar melhorias de processos de trabalho
Incrementar contratações e aquisições com critérios de sustentabilidade
Otimizar custos operacionais
Promover boas práticas de gestão por competências
Promover o alinhamento estratégico da programação orçamentária
Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes

## ODS
1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero
3. Boa Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade
5. Igualdade de Gênero
6. Água Limpa e Saneamento
7. Energia Acessível e Limpa
8. Emprego Digno e Crescimento Econômico
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura
10. Redução das Desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
12. Consumo e Produção Responsáveis
13. Combate às Alterações Climáticas
14. Vida de Baixo d'Água
15. Vida Sobre a Terra
16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
17. Parcerias em Prol das Metas

## Status
Ativo
Encerrado
Cancelado