## Projetos
Unidade Organizacional	Título do Projeto	Objetivo do Projeto	Gerente do Projeto	PRO - SIGA(Doc de acompanhamento)	Status	Data de Registro	Data de Início Prevista	Data de Início	Data de Término Prevista	Data de Término	Percentual de Conclusão	Meta Relacionada(quantidade)	Principal Objetivo Estratégico Relacionado	Impacto Esperado no Objetivo Estratégico	Impacto Atingido?	Principal ODS Relacionada	Custo	Atualização :	Órgão	Link Cronograma
SG-SECRETARIA GERAL	Gerenciamento de Riscos nas Contratações e Aquisições	Identificar e tratar a ocorrência de eventos de risco no processo de contratações e aquisições efetivadas pelo TRF2 objetivando melhor aplicação de recursos humanos e orçamentários envolvidos nesse processo de trabalho.	Herbert Garcia	ADM-2017/00070	Encerrado	05/04/2017		07/04/2017	31/12/2017	15/03/2019	100	1	2		Sim			17/06/2021	TRF2
SGP-SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	Sistema Regional de Gestão de Pessoas		Daniel Valiante de Rezende	ADM-2017/00071	Ativo	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	31/03/2019			1	Implementar melhorias de processos de trabalho	Não declarado		16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
ADOM-ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	Produção Documental da SAT, SPO e SCI e inserção no Siga-doc	Elaborar, padronizar e controlar a produção documental no TRF2, restringindo a criação de documentos ao necessário, no que diz respeito principalmente à vinculação do código de classificação ao documento, de forma pré atividade a partir da qual o documento foi criado.	Rafael de Castro Nogueira	ADM-2017/00247	Encerrado	13/09/2017		24/05/2016	01/10/2018	17/08/2020	100	1	1		Não					https://g2.trf2.jus.br/images/d/d6/CRO_ADM201700071.pdf
ADOM-ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	Base de Dados de Processos Históricos	Extrair os registros e informações da base de dados de processos históricos da Justiça Federal e migração para SIGA-DOC.	Regina Helena da Conceição Reis	ADM-2017/00338	Encerrado	16/11/2017		02/05/2015	31/05/2018	08/10/2020	100	1	3				R$ -
GABCOR-GABINETE DA CORREGEDORIA	PJeCor - Implantação	Implantação do sistema PJeCor, que consiste em uma instalação única da plataforma “Processo Judicial Eletrônico” a partir da qual tramitarão os processos de competência da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O sistema tem por objetivo unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, com vistas à maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais.	Paula Patricia Provedel Mello Nogueira	PRO-2020/00001	Ativo	18/06/2020		18/06/2020	19/12/2020			1	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	Não declarado		16. Paz, Justiça e Instituições Fortes				https://g2.trf2.jus.br/images/3/3d/CRO_PRO202000001.pdf
SAJ - SECRETARIA DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	Produção Intelectual dos Magistrados da Justiça Federal da 2ª Região - Meio Digital.	Levantar e consolidar toda a produção bibliográfica acadêmica de todos os magistrados da 2ª Região ativos e inativos, incrementar a Biblioteca Digital e produzir uma publicação digital como produto do levantamento.	Claudia Maria Pigozzo	ADM-2017/00335	Encerrado	16/11/2017		01/03/2016	31/10/2021	15/12/2020	100	1	Estruturar o processo de gestão do conhecimento	Melhorar a gestão do conhecimento	Sim	16. Paz, Justiça e Instituições Fortes	R$ -
SAJ - SECRETARIA DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	Projeto Sala de Obras Raras e Especiais Jurídicas	Criação de uma Sala de obras raras jurídicas com estantes deslizantes nas dependências da Biblioteca no 8º andar objetivando o acondicionamento adequado das obras raras do acervo unificado do TRF2 e disponibilização para consulta presencial e pela Internet.	Debora Cordeiro da Costa	ADM-2017/00334	Encerrado	16/11/2017		01/06/2015	30/11/2020	30/11/2020	100	1	Estruturar o processo de gestão do conhecimento	Melhorar a gestão do conhecimento	Sim	16. Paz, Justiça e Instituições Fortes	R$ 6.000,00
SGP-SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	e-social	Implementar na 2ª Região o projeto e-Social, sistema que substituirá a entrega de informações, atualmente, enviadas através de formulários e declarações diversos, como GFIP, DIRF, RAIS e MANAD, a que estão sujeitos as pessoas jurídicas de direito Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsto no inciso III do artigo 2º do referido Decreto.	Romário Miranda Junior	ADM-2017/00209	Ativo	01/08/2017		01/08/2017					Implementar melhorias de processos de trabalho	Não declarado		16. Paz, Justiça e Instituições Fortes	R$ -			https://intra.trf2.jus.br/mwiki/index.php/Arquivo:CRO_ADM201700209.pdf#file

## SimNão
Sim
Não

## Glossário_de_campos
Órgão	TRF2/SJRJ/SJES
Unidade Organizacional	Padrão: sigla-nome da unidade
Gerente do Projeto	Nome do Gerente do Projeto, setor, contato
PRO - SIGA (Doc de acompanhamento)	Indicar o documento oficial de acompanhamento do projeto onde todas as informações relativas devem estar concentradas (no TRF2 será um tipo PRO no SIGA)
Status	Não iniciado
	Em andamento
	Encerrado
	Cancelado
Data de Registro
Data de Início Prevista
Data de Início
Data de Termino Prevista
Data de Termino
Percentual de conclusão	Indica quantos por cento do projeto como um todo está concluido aproximadamente
Meta - Planejamento Estratégico	Indicar a quantidade de Metas ou Macrodesafios associados
Objetivo Estratégico	Indicar a quantidade de Objetivos estratégicos relacionados
ODS Relacionadas	Indicar a quantidade de ODSs relacionadas a este projeto
Ranking de Impacto na Estratégia	Número resultante do somatório das quantidades de Metas, Objetivos Estratégicos e ODSs relacionadas ao projeto
Observação:	Indicar algo que seja necessário ao entendimento e de forma resumida (ex. projeto pausado em virtude da pandemia ver documento de referencia)
FIP	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Portaria de Designação de gerente de Projeto	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Plano de Controle	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Cronograma	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Modulo Matriz de Responsabilidades	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo Matriz de Riscos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Termo de Encerramento	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Módulo de Custos	Serve para informar se EXISTE ou INEXISTE o ducumento. Para consultar o documento deve-se acessar o documento de acompanhamento do Projeto que centraliza todas as informações
Atualização:	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada
Órgão	Não preencher - campo automático que serve pra informar quando a tabela foi editada

## Obj_Estr
Agilizar os trâmites judiciais
Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais
Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade
Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado
Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa
Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa
Aperfeiçoar a governaça de TI na Justiça Federal
Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal
Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal
Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal
Aumentar a eficiência na gestão de materiais
Aumentar a qualidade dos processos de contratações e aquisições
Aumentar a qualidade na execução orçamentária de contratações e aquisições
Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação
Buscar a satisfação do usuário/cidadão
Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal
Estabelecer mecanismos de governança pública
Estruturar o processo de gestão do conhecimento
Implementar ações que estimulem o engajamento dos colaboradores
Implementar melhorias de processos de trabalho
Incrementar contratações e aquisições com critérios de sustentabilidade
Otimizar custos operacionais
Promover boas práticas de gestão por competências
Promover o alinhamento estratégico da programação orçamentária
Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes

## ODS
1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero
3. Boa Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade
5. Igualdade de Gênero
6. Água Limpa e Saneamento
7. Energia Acessível e Limpa
8. Emprego Digno e Crescimento Econômico
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura
10. Redução das Desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
12. Consumo e Produção Responsáveis
13. Combate às Alterações Climáticas
14. Vida de Baixo d'Água
15. Vida Sobre a Terra
16. Paz, Justiça e Instituições Fortes
17. Parcerias em Prol das Metas

## Status
Ativo
Encerrado
Cancelado